## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio:
Institución:
Dependencia:
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios:
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio:
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Inscripción de prendas.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste en la automatización del trámite de Inscripción de Prendas, el cual actualmente aplica sólo a garantías que tengan por objeto vehículos, buques y aeronaves. Esta medida corresponde a la II fase de implementación del proyecto de formularios electrónicos. La mejora en el trámite, permitirá la simplificación en la inscripción de los gravámenes reales y una mayor celeridad en su atención, además se brindarán mayores facilidades de hacer negocios en el país y así mejorar la posición de Costa Rica en el rankig mundial del Doing Business. Se tiene como meta la implementación de formularios electrónicos para que el Notario haga la presentación de dichas prendas mediante la plataforma, los cuales deben venir firmados digitalmente por el autorizante. Actualmente, el plazo de calificación es de 5 días hábiles (art. 21 del Decreto Ejecutivo No 26883-J del 20/04/98) con esta reforma, la misma se reducirá a dos días hábiles.
FUENTE: Dirección Registro de Bienes Muebles
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Implementación de formularios electrónicos de inscripción de prendas, que permitirán la reducción del tiempo de respuesta de calificación registral de 5 días hábiles a 2 días hábiles.
2017-01-09 | 2017-09-12 | 246
LIDER: Lic. Carlos Durán Alpízar (Asesor Técnico Registral de la Dirección del Registro de Bienes Muebles)
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Oficina de Asesoría Técnica Registral y Departamento Registral de la Dirección Registro de Bienes Muebles, Departamento Normalización Técnica, la Dirección Informática, Gobierno Digital, Dirección Nacional de Notariado, Contraloría de Servicios y la UDEI.
PRÓXIMOS PASOS: Coordinación de acciones para la planificación de actividades.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Funcionarios de la Dirección del Registro de Bienes Muebles, la Contraloría de Servicios, apoyo de personal de la Dirección de Informática, Departamento Normalización y acompañamiento de funcionarios de Gobierno Digital.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
86.25%
1 | Reuniones semanales con representantes del MEIC y Gobierno Digital. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/MEIC/Dirección Informática | 2017-01-09 | 2017-09-12 | 246 | 100%
2 | Instalación del componente JAVA en Bases de datos del Registro Nacional. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 1 | 100%
3 | Pruebas con Registradores, componente en Gobierno Digital o Registro Nacional. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2017-03-06 | 2017-05-05 | 60 | 100%
4 | Pruebas con Dirección Informática. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2017-05-08 | 2017-05-20 | 12 | 100%
5 | Ajustes y revisiones TI del Registro Nacional. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2017-05-22 | 2017-06-23 | 32 | 100%
7 | Solicitud de aprobación de entrada en producción de la Junta RN. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 3 | 100%
8 | Inicio del plan piloto. | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2017-09-08 | 2017-12-22 | 105 | 90%
9 | Implementación en producción de Gravamen prendario (II Etapa). | Registro Bienes Muebles/Gobierno Digital/Dirección Informática | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se considere la fecha inicial de la barra al primer día del proyecto, para ello debe seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la número 1 y, para colocar la barra desde la fecha de inicio del eje, se debe obtener su valor numérico. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí se debe elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar, se puede observar en la sección Muestra el valor numérico para esa fecha (por ejemplo, 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se seleccionan las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para marcar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje, y en la sección Mínima, colocar el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que se acaba de obtener (en el ejemplo es el valor 40544), dar Aceptar, e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Inscripción de prendas. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-01-08
ENTIDAD A CARGO: | Dirección Registro Bienes Muebles | PERSONA CONTACTO: | Lic. Carlos Durán
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | La reforma consiste en la automatización del trámite de Inscripción de Prendas, el cual actualmente aplica sólo a garantías que tengan por objeto vehículos, buques y aeronaves. Esta medida corresponde a la II fase de implementación del proyecto de formularios digitales. La mejora en el trámite, permitirá la simplificación en la inscripción de los gravámenes reales y una mayor celeridad en su atención, además se brindarán mayores facilidades de hacer negocios en el país y así mejorar la posición de Costa Rica en el rankig mundial del Doing Business. Se tiene como meta la implementación de formularios electrónicos para que el Notario haga la presentación de dichas prendas mediante la plataforma, los cuales deben venir firmados digitalmente por el autorizante. Actualmente, el plazo de calificación es de 5 días hábiles (art. 21 del Decreto Ejecutivo No 26883-J del 20/04/98) con esta reforma, la misma se reducirá a dos días hábiles. | IMPACTO ESPERADO: | Implementación de formularios electrónicos de inscripción de prendas, que permitirán la reducción del tiempo de respuesta de calificación registral de 5 días hábiles a 2 días hábiles.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-09-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 86.25%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES. | El plan piloto fue desarrollado de acuerdo con lo estipulado, el mismo fue ampliado según acuerdo verbal entre Gobierno Digital y autoridades del Registro Nacional, hasta el 22 de diciembre del año en curso.
¿LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: Está en coordinación la toma de decisión para poner en producción la entrada del formulario electrónico en el sistema. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Está en desarrollo la elaboración de un carrito de compras para unificar los formularios de las fases 1, 2 y 3 en una sola cita de presentación.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES? | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES X CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CUALES ALERTAS?:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS?:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Cronograma Julio 2017
| TAREAS | AVANCE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ESTADO | SISTEMA
| Formulario Ingreso contrato hipotecario | 100 | Gobierno Digital |  |  |  | Completado | BI
| Formulario Ingreso contrato prendario | 100 | Gobierno Digital |  |  |  | Completado | BM
Desarrollo | WS Ingreso contrato prendario | 100 | Gobierno Digital |  | 2017-06-09 | Este punto depende de la revisión del ingreso de datos por parte el RN | Completado | BM
Desarrollo | Revision de ingreso correcto de prenda en estructuras de RN | 100 | Registro Nacional | 2017-06-09 | 2017-06-12 |  | Falta revision enteros en RN | BM
Desarrollo | WS Ingreso contrato hipotecario | 90 |  |  | 2017-07-07 | Este punto depende de la revisión del ingreso de datos por parte el RN |  | BI
Desarrollo | Calificación Gravamen hipotecario | 100 | Registro Nacional | 2017-06-14 | 2017-06-20 |  |  | BI
Desarrollo | Revision de ingreso correcto de hipoteca en estructuras de RN | 80 | Registro Nacional | 2017-06-12 | 2017-07-07 |  | falta visto bueno de algunos datos | BI
Desarrollo | Validación estados de calificación para prendas (Lógica y estructuras) | 50 | Registro Nacional | 2017-06-13 | 2017-07-07 |  |  | BM
Desarrollo | Formulario reingreso contrato prendario | 100 | Gobierno Digital | 2017-06-10 | 2017-06-13 |  | falta ajuste de cobro de timbre de archivo del punto de cobro de diferencias | BM
Desarrollo | Ajustes del formulario de reingreso prenda | 100 |  |  | 2017-06-16 |  | falta agregar pago de diferencia en caso de modificar monto del contrato | BM
Desarrollo | Formulario reingreso contrato hipotecario | 100 | Gobierno Digital | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  | Falta prueba real con tramite en defecto | BI
| Cobro diferencias en reenvíos | 100 | Gobierno Digital | 2017-06-10 | 2017-06-16 |  | Falta cobro de arcivo en el adicional | BM-BI
Desarrollo | Validación de estructuras reingreso contrato prendario | 50 | RN-GD | 2016-06-20 | 2017-07-07 |  | falta revision con adicional | BM
Desarrollo | WS Reingreso contrato prendario | 100 | Gobierno Digital | 2017-06-17 | 2017-07-07 | Dependiente del proceso de ingreso | falta probar el reingreso con adicional | BM
Desarrollo | Desarrollo WS Reingreso contrato hipotecario | 50 | Gobierno Digital | 2017-06-20 | 2017-07-14 |  |  | BI
Desarrollo | Revision de Reingreso correcto de hipoteca en estructuras de RN | 0 | Registro Nacional | 2017-06-23 | 2017-07-14 | Este punto depende de la revisión del ingreso de datos por parte el RN |  | BI
Desarrollo | Ajustes WS Reingreso contrato hipotecario | 0 | Gobierno Digital | 2017-06-27 | 2017-07-14 |  |  | BI
Desarrollo | Consulta de estados logica GD - logica RN para BM | 100 | Gobierno Digital/RN | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  | BM
Desarrollo | Actualización de Estados | 100 | Gobierno Digital |  |  | Pendiente probar, depende del proceso de ingreso | Se envio un tramite, se califico defectuoso, y se actualizo el estado mediante la tarea | BM-BI
Desarrollo | Creación Bpel envio gravamen Prendario | 100 | Gobierno Digital |  | 2017-06-10 |  |  | BM
Desarrollo | Creación Bpel envio gravamen Hipotecario | 100 | Gobierno Digital |  | 2017-06-10 |  |  | BI
Desarrollo | Creación Bpel reenvio gravamen Prendario | 100 | Gobierno Digital |  | 2017-06-17 |  |  | BM
Desarrollo | Creación Bpel reenvio gravamen Hipotecario | 0 | Gobierno Digital |  | 2017-07-07 |  |  | BI
Desarrollo | Envío documetos adjuntos para prendas e hipotecas | 50 | Gobierno Digital | 2017-06-28 | 2017-07-14 |  |  | BM-BI
Desarrollo | Revisión de tareas Reenvió | 0 | Gobierno Digital | 2017-06-29 | 2017-07-14 |  |  | BM-BI
Desarrollo | Revisión de código fuente |  | Registro Nacional | 2017-07-03 | 2017-07-05 |  |  | BM-BI
Desarrollo | Pruebas y certificación proceso |  | Gobierno Digital/RN | 2017-07-17 | 2017-07-21 |  |  | BM-BI
Certificación | Pruebas de estrés |  | Gobierno Digital/RN | 2017-07-24 | 2017-07-28 |  |  | BM-BI
Certificación | Ajustes |  | Gobierno Digital | 2017-07-31 | 2017-08-03 |  |  | BM-BI
Certificación | Pruebas finales |  | Gobierno Digital/RN | 2017-08-04 | 2017-08-11 |  |  | BM-BI
Certificación | Inicio plan piloto |  |  |  | 2017-08-16
Certificación