## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Trámite de Placas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Disminuir los tiempos de entrega de placas, una vez calificados los documentos a cuarenta y cinco (45) minutos en la Sede Central del Registro Nacional.
FUENTE: Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Reducción en el tiempo de respuesta de la prestación del servicio.
2014-12-01 | 2015-09-18 | 291
LIDER: Registro Nacional y Dirección de Servicios.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Contraloría de Servicios, UDEI y Departamento de Proyección Institucional.
PRÓXIMOS PASOS: Coordinación de acciones. Dar seguimiento a las acciones establecidas.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Funcionarios de la Dirección de Servicios, funcionarios de la Contraloría de Servicios, UDEI y apoyo de personal de la Dirección de Informática.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
69.3%
1 | Mapeo del proceso del Departamento de Placas. | Jefatura placas / UDEI. | 2014-12-01 | 2014-12-19 | 18 | 100%
2 | Revisión de procedimientos para la elaboración de placas. | Jefatura placas / UDEI. | 2015-01-05 | 2015-02-06 | 32 | 100%
3 | Medición del tiempo actual del trámite. | Jefatura placas / UDEI. | 2015-02-09 | 2015-02-13 | 4 | 100%
4 | Identificación de oportunidades de mejora. | Jefatura placas / UDEI. | 2015-02-16 | 2015-03-20 | 32 | 100%
5 | Presentación de oportunidades de mejora a la Dirección de Servicios. | Jefatura placas / Dirección de Servicios. | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 4 | 100%
6 | Actualización de procedimientos. | Jefatura placas / UDEI. | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 4 | 100%
7 | Implementación de las oportunidades de mejora. | Jefatura placas / Dirección de Servicios. | 2015-07-06 | 2015-08-21 | 46 | 60%
8 | Medición del tiempo del trámite una vez implementadas las oportunidades de mejora. | Jefatura placas / UDEI. | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 4 | 33%
9 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda el Departamento de Placas. | Contraloría de Servicios. | 2015-08-31 | 2015-09-04 | 4 | 0%
10 | Recepción de resultados de la medición del nivel de satisfacción de los usuarios. | Jefatura placas / Contraloría de Servicios. | 2015-09-07 | 2015-09-18 | 11 | 0%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | 2. Trámites de Placas | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-09-30
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Disminuir los tiempos de entrega de placas, una vez calificados los documentos a cuarenta y cinco (45) minutos en la Sede Central del Registro Nacional. | IMPACTO ESPERADO: | Reducción en el tiempo de respuesta de la prestación del servicio.
ENTIDAD A CARGO: | Contraloría de Servicios, UDEI y Departamento de Proyección Institucional. | PERSONA CONTACTO: | Rafael Espinoza
FECHA DEL REPORTE: | 2015-09-05 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 69%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Mapeo del proceso del Departamento de Placas. Revisión de procedimientos para la elaboración de placas. Medición del tiempo actual del trámite. Identificación de oportunidades de mejora. Presentación de oportunidades de mejora a la Dirección de Servicios. Actualización de procedimientos. Medición del tiempo del trámite una vez implementadas las oportunidades de mejora. Medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda el Departamento de Placas. |  | Mapeo del proceso del Departamento de Placas. Revisión de procedimientos para la elaboración de placas. Medición del tiempo actual del trámite. Identificación de oportunidades de mejora. Presentación de oportunidades de mejora a la Dirección de Servicios. Actualización de procedimientos. Avance con la implementación de las oportunidades de mejora.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Continuar con la implementación de las oportunidades de mejora. Medición del tiempo del trámite una vez implementadas las oportunidades de mejora. Medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda el Departamento de Placas.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio:
Institución:
Dependencia:
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios:
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio:
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Fax:
Notas: